## 1、组织架构
备注： 1、COE定位：由开发、测试、人工智能、大数据、云计算运维各专业带头人组成的“人才卓越中心”（COE，Centre of Excellence）。 2、COE职责：课程规划设计、更新及引进评估、课程等级评定、授课质量评定、研发成果评定、讲师能力等级评定标准、讲师培训规划、项目开发设计。 3、讲师职责：完成所有课程的授课，包括传统免费课程和新开的收费课程。 4、“x”指传统课程讲师转化培养为新课程讲师的数量。

## 2、任务分工
序号 | 产品线 | 负责人 | 全年任务 | Q1任务 |  |  | 考核标准 | 校、企相关负责人 | 备注
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月
1 | 济宁基础课程 | 杨震 | 1、开发、测试、运维等既有课程的升级和授课管理； 2、企业定制班授课管理； 3、团队建设管理。 | 1、770多名基础班授课管理； 2、200多名短训班授课管理； 2、总授课？？课时。 | 开发、测试、实训课程升级 优化项目案例 | 1、770多名学生授课管理； 2、讲师人均授课125课时。 | ①课程升级输出物和授课满足“讲师及教研考评办法”； ②编写招生宣传支撑材料（课程大纲、竞争优势（特色）； ③协助招生宣讲。 | 王琳 | 既有的开发、测试、运维等课程
2 | 洛阳基础课程 | 苏志渊 | 1、开发、测试、运维等既有课程的升级和授课管理； 2、企业定制班授课管理； 3、团队建设管理。 | 1、482名学生授课管理； 2、总授课1126课时。 | 开发、测试、实训课程升级 优化项目案例 | 1、约500名学生授课管理； 2、总授课约1200课时。 | ①课程升级输出物和授课满足“讲师及教研考评办法”； ②编写招生宣传支撑材料（课程大纲、竞争优势（特色）； ③协助招生宣讲。 | 吴芳 | 既有的开发、测试、运维等课程
3 | 人工智能课程 | 曹发 | 1、完成共计536课时的课程研发； 2、培养本课程6名讲师； 3、8月底完成本课程升级1次。 4、行成本课程的宣讲招生支撑材料； 5、配合招生宣讲工作。 | 1、python基础（104课时） 2、HTML及前端强化（64课时） 3、配套课件、案例及代码、作业及答案等课研输出物 | 1、python与数据库交互（16课时） 2、Web基础及爬虫（50课时） 3、numpy,pandas,matplotlib（32课时） 4、量化交易（25课时） 5、深度学习理论基础（16课时） 6、配套课件、案例及代码、作业及答案等课研输出物 | 1、算法导论（35课时） 2、tensorflow框架基础（35课时） 3、python与数据库交互（8课时） 4、Web基础及爬虫（30课时） 5、numpy,pandas,matplotlib（16课时） 6、配套课件、案例及代码、作业及答案等课研输出物 | ①课程研发输出物满足“讲师及教研考评办法”； ②培养的讲师具备授课能力； ③编写招生宣传支撑材料（课程大纲、竞争优势（特色）； ④协助招生宣讲。
4 | 高级大数据开发课程 | 周云锋 | 1、完成共计640课时的课程研发； 2、培养本课程至少4名讲师； 3、行成本课程的宣讲招生支撑材料； 4、配合招生宣讲工作。 | 课程大纲制定 | 1、java语言基础（120课时） 2、配套课件、案例及代码、作业及答案等课研输出物 | 1、java web（120课时） 2、配套课件、案例及代码、作业及答案等课研输出物 | ①课程研发输出物满足“讲师及教研考评办法”； ②培养的讲师具备授课能力； ③编写招生宣传支撑材料（课程大纲、竞争优势（特色）； ④协助招生宣讲。
5 | 云计算运维课程 | 李炳霖 | 1、完成共计562课时的课程研发； 2、培养本课程至少2名讲师； 3、8月底完成本课程升级1次。 4、行成本课程的宣讲招生支撑材料； 5、配合招生宣讲工作。 | 1、mysql数据库应用、Redis数据库的管理与维护、linux网络管理（123课时） 2、配套课件、案例及代码、作业及答案等课研输出物 | 1、Linux监控、集群、自动化运维（123课时） 2、配套课件、案例及代码、作业及答案等课研输出物 | 1、DevOps(Git、Docker)（52课时） 2、配套课件、案例及代码、作业及答案等课研输出物 | ①课程研发输出物满足“讲师及教研考评办法”； ②培养的讲师具备授课能力； ③编写招生宣传支撑材料（课程大纲、竞争优势（特色）； ④协助招生宣讲。
6 | Python全栈课程 | 陈帅 | 1、完成共计512课时的课程研发； 2、培养本课程至少4名讲师； 3、行成本课程的宣讲招生支撑材料； 4、配合招生宣讲工作。 | 课程大纲制定 | 1、Python基础（104课时） 2、配套课件、案例及代码、作业及答案等课研输出物 | 1、Python与数据库交互（24课时） 2、配套课件、案例及代码、作业及答案等课研输出物 | ①课程研发输出物满足“讲师及教研考评办法”； ②培养的讲师具备授课能力； ③编写招生宣传支撑材料（课程大纲、竞争优势（特色）； ④协助招生宣讲。
7 | Java+大数据课程 | 姚辉成 | 1、完成共计588课时的课程研发； 2、培养本课程至少6名讲师； 3、8月底完成本课程升级1次。 4、行成本课程的宣讲招生支撑材料； 5、配合招生宣讲工作。 | 1、课程大纲确定。 2、SSM项目实战(96课时) 3、FastDFS文件服务器项目（44课时） 4、Kylin快速开发基础平台（40课时） 5、配套课件、案例及代码、作业及答案等课研输出物 | 1、Kylin快速开发基础平台（24课时） 2、慕课项目升级（20课时） 3、配套课件、案例及代码、作业及答案等课研输出物 | 1、大数据部分（60课时） 2、配套课件、案例及代码、作业及答案等课研输出物 | ①课程研发输出物满足“讲师及教研考评办法”； ②培养的讲师具备授课能力； ③编写招生宣传支撑材料（课程大纲、竞争优势（特色）； ④协助招生宣讲。

## 3、课程竞争力优势
序号 | 产品线 | 负责人 | 课程特色/竞争优势
1 | 济宁基础课程 | 杨震 | 与行业内的对标课程进行多维度对比，列出本课程的差异化竞争优势。分条列出，简短明确。
2 | 洛阳基础课程 | 苏志渊
3 | 人工智能课程 | 曹发 | 1.课程内容安排：协调统一，涵盖Python基础，算法解析，算法应用及综合实战演练； 2.课程深度：课程将由浅及深，综合全面解析算法内部数学逻辑，让学生全面理解机器学习本质所在； 3.机器学习框架：教会学生轻松使用tensorflow，自主搭建各种复杂神经网络，训练算法； 4.实战应用（量化交易等）：丰富的案例应用（80%以上），并将全面展示机器学习在金融量化交易领域的实战应用； 5.AI实验室：基地投入大量高配PC，创建具有强算力基础的机器学习开发环境；
4 | 高级大数据开发课程 | 周云锋
5 | 云计算运维课程 | 李炳霖
6 | Python全栈课程 | 陈帅
7 | Java+大数据课程 | 姚辉成 | 打造首个企业敏捷开发项目课程。随着业务的增长，需求的增多，功能的叠加，对应的服务的数量也在增加，大小功能的快速迭代，需要部署的快速化，智能化。因此，传统的人工部署已经心有余而力不足，持续集成，持续部署，持续交互对于微服务开发来说，是提高团队整体效率不可或缺的一环。合理的使用CI,CD能够极大的提高了生产效率，也提高了产品的交互质量。java大数据课程，就是培养互联网企业可用人才，追求高效率开发。以“培养互联网大数据开发”为目标，同时结合大数据开发技能要求，有针对性的在整个课程中，加入大数据开发相关技术，比如分布式开发、NIO多线程开发原理，微服务框架开发；使学员能在学好java课程的同时，兼备大数据开发的基础条件，使用算法库Mllib，窥探人工智能算法精髓，并能更好的胜任未来的挑战。 融汇企业制，结合导师制，贯通java + 大数据培养的任督二脉！

## 4、竞争力提升计划
2018年课程、师资竞争力提升计划
任务项 |  | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 负责人/执行人
COE竞争力提升 | Python | 1月: 新进1名; 8月: 课程研发交接培训，培养4-6名讲师 | 董航瑞、胡家颖
| 测试 | 12月: 孙鹏总团队开展课程体系改革; 3月: 马英总开展测试培训; 7月: 郑献明总开展测试培训
| 大数据 | 2月: 新进2名; 5月: 培养讲师4-6名；邀请Jason开展内部培训; 8月: 邀请魏总开展内部培训
| 云计算运维 | 12月: 刘凤永总开展DevOps培训; 1月: 刘凤永总开展云计算培训; 2月: 培养讲师2-4名; 3月: 新进1名; 7月: 刘凤永总开展云计算培训
| 人工智能 | 1月: 新进1名; 2月: 课程研发，培养讲师4-6名; 8月: 邀请魏总开展内部培训
| 前沿挖掘 | 12月: 增设海外研究员; 1月: 区块链技术及产业预研; 2月: VR技术及产业预研; 4月: 与思柏湾研究院开展技术研讨会; 6月: 邀请硅谷技术专家开展研讨会; 9月: 与孙鹏总测试团队开展技术研讨会; 10月: 海外技术、新课程、新模式研讨会
| 创新力 | 1月: 刘凤永总开展创新力培训; 4月: 金点子分享及研讨会; 8月: 金点子分享及研讨会; 12月: 金点子分享及研讨会
| 思柏湾研究院头脑风暴 | 3月: 新技术、新课程头脑风暴; 7月: 新技术、新课程头脑风暴; 11月: 新技术、新课程头脑风暴 | COE委员
| 参加技术论坛、峰会、展会 | 4月: 2018上海国际模式识别与智能系统展览会; 5月: 2018中国北京智慧教育展览会; 6月: 2018中国智慧城市技术与应用产品博览会; 9月: 2018第二届中国国际VR/AR教育展览会暨高峰论坛 | COE委员

## 附-细分领域梯度及风险分析
专业领域人才梯度分布分析
领域 | 方向 | 高级（专家） | 中级 | 初级 | 风险等级 | 弱势领域提升方案
开发 | Java | 6 | 8 | 7 | L
| 前端 | 3 | 2 | 0 | L
| Python | 0 | 2 | 2 | H | 1、新进Python高级人才1名； 2、现有Python讲师培养提升。
测试 |  | 1 | 12 | 10 | M | 1、借助马英、郑献明等测试顾问团的培训，将现有中级讲师向高级讲师转化。 2、新软件质量课程体系及课程研发，提升中级讲师水平。
大数据 |  | 1 | 0 | 3 | M | 1、新进大数据高级人才； 2、现有开发讲师转化培养。
云计算+运维 |  | 1 | 4 | 3 | M | 新进云计算高级人才1名，培养转化部分讲师。
人工智能 |  | 0 | 2 | 7 | H | 1、新进AI高级人才1名 2、AI课程研发提升讲师能力
授课能力 |  | 10 | 22 | 7 | L
前沿挖掘 |  | 0 | 6 | 24 | H | 1、增设海外研究员，挖掘新技术、新课程、新培养模式； 2、与思柏湾研究院、国内外科研院所技术交流。
创新力 |  | 0 | 8 | 33 | H | 1、刘总等顾问团开展创新力提升培训； 2、实施金点子大赛（季度）
备注:评估≥9分的为高级讲师； 评估＜9分且≥7分的为中级讲师； 评估＜7分且≥4分的为初级讲师； 本方向专家数量2个以上，风险等级较低（L）； 本方向专家数量1个，风险等级中等（M）； 本方向无专家数量，风险等级较高（H）。